## ターム内容
ターム名 | Advanceターム
目的 | 模擬案件を通して実践に近い開発経験をつむ
開始日 | 2021-12-01
期間 | 3ヶ月（84日間）
生徒名 | ○○
コーチ名 | ○○
役割 | ○○様は開発者、○○はクライアントの役割を担う
やること | 設計、コーディング、テスト
作成物 | 勤怠管理システム
提出期限 | 2022-02-23
提出先 | Stageeeの運営チャット
注意点 | これまでに比べると難易度が急激に上がっているので、進捗がうまれないことも多いかと思われます。 分からないことがあればSlackの質問用チャンネルで質問を行って下さい。 また、基本機能の開発が終了次第、応用機能の開発に着手してください。
Github URL

## 要件定義書
項目 |  |  | 内容
Webサービス制作の概要・方針決定 | サービス名 |  | Atte（アット）
| サービス概要 |  | ある企業の勤怠管理システム
| 制作の背景と目的 |  | 人事評価のため
| 制作の目標 |  | 利用者数100人達成
| 作業範囲 |  | 設計・コーディング・テスト
| 納品方法 |  | GitHubでのコードの共有とサーバー設置
業務要件一覧 | 現行のサービスの分析 |  | 新規サービスのため、考慮しない
| 競合他社の調査・分析 |  | 特になし
サイト要件一覧 | ターゲットユーザー |  | 社員
| ターゲットブラウザ・OS |  | PC：Chrome/Firefox/Safari 最新バージョン SP：iOS/AndroidOS
| ページ一覧 |  | 別シートのページ一覧を参照
システム要件一覧 | 機能要件一覧 |  | 別シートの機能一覧を参照
| 非機能要件一覧 | 運用・保守について | クライアントが運用・保守を行う
|  | リリースについて | 4ヶ月後を予定
|  | セキュリティについて | 契約したサーバーのセキュリティに準じる
|  | SEOについて | 考慮しない
| インフラ要件 | 本番環境・開発環境について | 開発環境（ローカル環境）は開発者が用意
|  | サーバーについて | サーバーはHerokuを使用し、開発者が用意
|  | ドメインについて | ドメインは取得しない
|  | SSL化について | SSL化は考慮しない
|  | データベースについて | MySQL
| 開発手法 | 開発言語について | PHP
|  | フレームワークについて | Laravel
|  | バージョン管理について | GitHub
その他 | スケジュール |  | 別シートのWBSシートを参照
| プロジェクト開発体制 |  | 開発者が1人なので作成しない
| 使用用語の定義 |  | 特別な用語はないので作成しない

## 機能一覧
項目 | 注意点
会員登録 | Laravelの認証機能を利用
ログイン
ログアウト
勤務開始 | 日を跨いだ時点で翌日の出勤操作に切り替える
勤務終了
休憩開始 | 1日で何度も休憩が可能
休憩終了
日付別勤怠情報取得
ページネーション | 5件ずつ取得

## ページ一覧
参考UI | https://1drv.ms/u/s!AqYr2pn9aZgaggkWbiPxcve6-0BK?e=eXNgvX
パス | 内容
/ | 打刻ページ
/register | 会員登録ページ
/login | ログインページ
/attendance | 日付別勤怠ページ
/register | 会員登録 |  | /login | ログイン画面
会員登録ボタンを押したとき | ↓
入力項目が未入力だった時 | 未入力項目にエラーメッセージで｢○○は必須です。｣とメッセージをだす |  | ログインを押したとき | ↓
メールアドレス項目の入力がメールアドレス形式ではなかった時 | メールアドレス形式で入力してください。とメッセージを出す。 |  | ※入力項目が未入力だった時 | 未入力です。とメッセージを出す。 ※「メールアドレス･パスワードが間違っている。」のみでいいのか。
パスワードと確認用パスワードが一致していなかったとき | パスワードと確認用パスワードが一致しません。とメッセージを出す |  | メールアドレス･パスワードを正しく入力しなかったとき | メールアドレス･またはパスワードが間違っています。とメッセージを出す。
一部間違いがあったとき。 | 間違っている項目にエラーメッセージを出す。 正しく入力している項目の内容は維持する。
| ログイン画面に移動する。 |  |  | 打刻ページに移動する。
ログイン(青文字)をクリックしたとき | ログイン画面に移動する。 |  | 会員登録(青文字)押した時 | 会員登録画面に移動する。
/ | 打刻ページ | ○ホームを押したとき | ログイン画面に戻る
打刻ページを開いたとき | ↓ | ※出勤中の時 | 再度ログインしたとき、勤怠終了、 休憩開始を押せるようにし 勤務開始と休憩終了を 押せないようにする。
出勤するとき | 勤務開始を押せるようにし、他はグレーアウトにする | ※休憩中の時 | 再度ログインしたとき、休憩終了を 押せるようにし他は押せないようにする
勤務中のとき | 勤怠終了、休憩開始を押せるようにし勤務開始と休憩終了を押せないようにする。
休憩をする時 | 休憩開始を押すと、休憩終了を押せるようにし他は押せないようにする。
休憩を終わるとき | 休憩終了を押すと、勤怠終了･休憩開始を押せるようにし勤務開始と休憩終了を押せないようにする。 | ○日付一覧を押したとき | 今日日付の一覧ページに移動する。
勤怠終了するとき | 勤怠終了を押すと、勤務開始を押せるようにし、他は押せないようにする。 | ※出勤中の時 | 一覧から打刻ページに戻った時、勤怠終了、休憩開始を押せるようにし勤務開始と休憩終了を 押せないようにする。
日を跨いだ時 | 退勤時間を23:59:59にし、出勤ボタンが押せる状態にする。 | ※休憩中の時 | 一覧から打刻ページに戻った時休憩終了を押せるようにし他は押せないようにする
|  | ○ログアウトを押した時 | ログイン画面に戻る。
↓
|  | 出勤中 | ログインしたとき退勤ボタンを押せるようにする。
/attendance | 日付勤怠一覧表
日付一覧表を開いたとき。 | ↓
今日日付の一覧表を表示する
1ページ5人分を表示する。(登録順に表示する。)
ページを選択したとき | ↓
＜押したとき | 一日前の出勤一覧表を表示する
＞押したとき | 現在開いている日付から翌日の出勤一覧表を表示する。
1，2，3、、のページを押した時 | ページ日付の会員毎の一覧表を登録順に出力する。
退勤時間が日を跨ぐとき | 退勤を23:59:59にする。
休憩中
休憩中の時 | 休憩時間は空白にする。
休憩終了しているとき | 休憩時間を出力する。

## テーブル仕様書
usersテーブル | 会員
カラム名 | 型 | PRIMARY KEY | UNIQUE KEY | NOT NULL | FOREIGN KEY
id | unsigned bigint | ○ |  | ○
name | varchar(191)/string |  |  | ○
email | varchar(191)"" |  | ○ | ○
password | varchar(191)"" |  |  |  |  | バリデーションで確認用と一致する
created_at | timestamp
updated_at | timestamp
stampsテーブル | 出勤/退勤
カラム名 | 型 | PRIMARY KEY | UNIQUE KEY | NOT NULL | FOREIGN KEY
id | unsigned bigint | 〇 |  | 〇
user‗id | integer |  |  | 〇 | user(id)
start_time | timestamp
end_time | timestamp
work_time | timestamp
created‗at | timestamp
updata_id | timestamp
restsテーブル
カラム名 | 型 | PRIMARY KEY | UNIQUE KEY | NOT NULL | FOREIGN KEY
id | unsigned bigint | 〇 |  | 〇
stamp_id | integer |  |  | 〇 | stamp_id
strat_rest | time |  |  | 休憩がない場合想定する
end_rest | time |  |  | 休憩がない場合想定する
total_rest | time |  |  | 休憩がない場合想定する
created_at | timestamp
updated_at | timestamp

## ER図
プライマリキーは二つは存在できない。
user‗id uk
stamp‗id uk

## 基本設計書
Route,Controller
| パス | メソッド | ルート先コントローラー | アクション | 認証必須 | 説明
| /register | GET | UserController | create |  | ユーザー新規登録ページ表示
|  | POST |  | store |  | ユーザー新規登録処理
| /login | GET | UserController | create |  | ログイン入力ページ表示
|  | POST |  | store |  | ログインの処理
| / | GET | StampController | login_create |  | 打刻ページの表示
|  | POST |  | login_store |  | 打刻処理
| /attendance | GET | AttendanceController |  |  | 日付別勤怠ページ
コントローラを複数作成？
Model
説明
○ RegisterUser
RegisterUsersテーブル操作用モデル
○Stamp
stampsテーブル(出退勤データ)操作用モデル
○Rest
restsテーブル(休憩データ)操作用モデル
※リレーション忘れずに。
View
ページ一覧
日付別勤怠ページ /attendance
ログインページ /login
会員登録ページ /register
打刻送信ページ "/"
バリデーション
| バリデーションファイル名 |  | フォーム | ルール
| UserRequest.php |  | ユーザーネーム | 入力必須、文字列型、最大191
|  |  | メールアドレス | 入力必須、メール形式、重複不可、文字列型、最大191
|  |  | パスワード | 入力必須、8文字以上、最大191
| LoginRequest.php |  | メールアドレス
パスワード

## WBSシート
| 工程 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 2021-12-11 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2021-12-25 | 2021-12-26 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23
[6 empty] | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed
設計
FALSE | テーブル仕様書作成 | ○○ | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 14 | bar: Wed to Tue
FALSE | ER図作成 | ○○ | 2021-12-01 | 2021-12-14 | 14 | bar: Wed to Tue
FALSE | テーブル仕様書修正 | ○○ | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | bar: Wed
FALSE | ER図作成 | ○○ | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 1 | bar: Wed
コーディング
FALSE | コーディング | ○○ | 2021-12-16 | 2022-02-16 | 63 | bar: Thu to Wed
テスト
FALSE | ブラウザテスト | ○○ | 2022-02-17 | 2022-02-23 | 7 | bar: Thu to Wed

## 追加実装項目
基本機能の開発が終了次第、追加実装項目の開発に着手してください。
項目 | 概要
README | プロダクト概要と環境構築方法を記述する
バリデーション | 予約と認証の際にバリデーションをかける
認証 | メールによって認証を行うことができる
ユーザーページ | ユーザー一覧ページとユーザーごとの勤怠表が見れるページを作成する
テストコード | PHPUnitを使用してテストを作成する
Docker | Dockerを使った環境を構築する
AWS | ストレージをS3、バックエンドをEC2、データベースをRDSとして環境を構築する
環境の切り分け | 開発環境と本番環境の切り分けを行う
CI/CD | Circle CIを使ってデプロイとテストの自動化を行う

## Sheet3
○会員登録 /register 会員情報をDB/restusersテーブルに保存する。
･名前/メールアドレス/パスワード/確認用のパスワードを入力する。
inputでそれぞれ入力できるようにする。
･会員情報を保存している場合、ログイン画面に移動する。
aタグ等使いログインページに移行できるようにする。
･既に登録されているメールアドレスの場合は登録ができない。
if？foreeach？ 一致した場合ははじかれるような設定。
･名前･メール･パスワードは必ず登録が必要
バリデーションで入力必須と設定=required/またはマイグレーションで文字数を設定する。
○ログイン画面 /login DBに登録されているユーザー情報を入力すると打刻ページに移動する。
･メールアドレスとパスワードを入力する。
inputで入力できるようにする。
･ログインすると打刻ページに移動する。
inputで入力できるようにする。
･ログイン情報が一致しない場合エラー内容を記述し再度入力する。
DBに登録･保存されている情報と一致しているか確認。
find等でidまたはメールアドレス･passが一致しているか確認。
･会員登録がまだしていない場合は会員登録に移動する。
aタグ等使い会員登録画面に移動できるようにする。
○打刻ページ
･出勤/退勤の打刻ができる
出勤･退勤を押すと各時間の保存/勤怠時間が計算される。
出勤を押すと、start‗timeが保存/退勤=end‗timeが登録される。
createでそれぞれできる？
･休憩の開始･終了の打刻ができる
開始、終了を押すと各時間/休憩時間が計算される。
開始=start_rest退勤=end_restが登録される。
createでできるのか。